## Hárok1
PO | Kód MU programu | Kód MU projektu v agregácii | Názov programového MU | Merná jednotka | Cieľová hodnota za obe kategórie regiónov (2023) | Stav plnenia za obe kategórie regiónov (31.12.2022) | % plnenia | Zdôvodnenie nulového, resp. nízkeho plnenia cieľovej hodnoty programového MU vo VS 2022
| O0050 | P0547 | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov | Počet | 10297 | 1257 | 12.21% | Uvedený programový MU sa agreguje spolu z projektovej úrovne 7 NP a 4 DOP, pričom najvýznamnejší prínos k jeho plneniu sa očakáva od NP - Optimalizácia procesov vo verejnej správe, kde je nastavená cieľová hodnota projektového MÚ vo výške 12 030, ktorá bola k 31.12.2020 naplnená na 0,57 %. V NP "Optimalizácia procesov vo verejnej správe" je cieľová hodnota projektového MU P0547 vo výške 12 030 je naviazaná primárne na hlavnú aktivitu č. 7 "Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce", ktorej ukončenie je plánované na jún 2023.
PO1 | O0055 | P0463 | Počet ústredných orgánov štátnej správy s legislatívnou alebo právnou právomocou, ktoré získali podporu na zavedenie procesu RIA | Počet | 11 | 1 | 9.091% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom NP: Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, prijímateľ MH SR. Plánované ukončenie aktivít, na ktorú sa viaže príslušný projektový ukazovateľ v agregácii, je august 2023.
PO1 | R0053 | P0685 | Zavedený funkčný systém RIA | počet | 1 | 0 | 0% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom NP - Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, prijímateľ MH SR. Čas plnenia je nastavený na koniec realizácie projektu. Plánované ukončenie aktivít, na ktoré sa viaže príslušný projektový ukazovateľ v agregácii, je august 2023. Dodatočné priradenie MU P0685 - "Zavedený funkčný systém RIA" na úroveň projektu bolo vykonané spolu aj s ďalšími zmenami na projekte v roku 2021.
PO1 | R0055 | P0548 | Počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/alebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku | počet | 70 | 0 | 0% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom 2 NP: "Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy", prijímateľ MV SR a "Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy", prijímateľ MV SR. Čas plnenia projektového MU v agregácii je v prípadoch oboch vyššie uvedených projektov nastavený na obdobie udržateľnosti projektu po jeho ukončení, pričom NP "Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy" bol riadne (finančne) ukončený v roku 2022.
PO2 | R0061 | P0033 | Čas potrebný na vybavenie veci v oblasti konkurzu na podporených súdoch, ktorých sudcovia sa zúčastnili vzdelávacích činností v oblasti konkurzného konania a obchodného práva | dni | 1140 | 0 | 0% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom NP: Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov, prijímateľ Justičná akadémia Slovenskej republiky. Aktivita, na ktorú sa viaže príslušný projektový MU v agregácii, bola ukončená v novembri 2022. V rámci interných postupov MS SR bolo požiadané Analytické centrum MS SR o súčinnosť pri zabezpečení štatisticky relevantných údajov súdnej štatistiky s tým, že zástupcovia RO pre OP EVS ako aj MS SR sú si vedomí skutočnosti, že evidencia ako aj následný výpočet MU pre potreby NP v gescii JA musí v súčasnosti vychádzať z existujúcich údajových záznamov, nakoľko zo strany JA nebola indikovaná potreba špecifického štatistického zisťovania pre účel projektu. Preto AC MS SR v priebehu 1. kvartálu 2023 preskúmalo dátové sety týkajúce sa evidencie "Času potrebného na vybavenie vecí v oblasti konkurzu" a následne v súčinnosti s prijímateľom a RO vykoná zodpovedajúci výpočet. V priebehu marca 2023 bola zo strany AC MS SR komunikovaná voči prijímateľovi JA, ako aj voči RO verzia štatisticky relevantných dátových setov k vykázaniu sledovaného ukazovateľa a po verifikácii a validácii záznamov v súdnej štatistike sa predpokladá potvrdenie výpočtu ukazovateľa projektu a následne bude môcť upraviť sledovaný údaj v monitorovacej správe aj prijímateľ.
PO2 | R0062 | P0538 | Počet zamestnancov (administratívneho, riadiaceho a podporného personálu), ktorí získali kvalifikáciu | počet | 2500 | 0 | 0% | Projektový ukazovateľ je zazmluvnený na NP Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí, prijímateľ Ministerstvo spravodlivosti SR s cieľovou hodnotou 200. Pri nastavení cieľovej hodnoty programového MÚ sa vychádzalo z predpokladu, že do plnenia ukazovateľa sa bude môcť zarátať účasť zamestnanca na každom školení, ktorého sa zúčastnil, teda jeden zamestnanec bude môcť byť započítaný aj viac krát. V tomto prípade bude potrebné vyriešiť problém s nesprávne nastavenou cieľovou hodnotou, a to buď v rámci revízie OP alebo iným prijateľným spôsobom.
PO2 | R0067 | P0517 | Počet vyškolených zamestnancov pracujúcich v rámci analytickej jednotky justície v období 2 roky po ukončení projektu | počet | 9 | 0 | 0% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom 3 implementovaných NP: 1. Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu, prijímateľ MS SR 2. Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1, prijímateľ Kancelária Najvyššieho súdu SR 3.Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti, prijímateľ Kancelária Najvyššieho súdu SR Čas plnenia MU je nastavený na obdobie udržateľnosti po ukončení hlavných aktivít týchto projektov v rokoch 2022 až 2023.
PO2 | R0068 | P0309 | Počet sudcov, ktorí implementovali nástroje ADR | počet | 30 | 0 | 0% | RO predpokladá naplnenie programového MU prostredníctvom NP - Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike, prijímateľ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, partner Krajský súd v Žiline. Plánované ukončenie aktivity, na ktorú sa viaže príslušný projektový ukazovateľ v agregácii, je jún 2023.